## Stories
Id | Title | Labels | Iteration | Iteration Start | Iteration End | Type | Estimate | Priority | Current State | Created at | Accepted at | Deadline | Requested By | Description | URL | Owned By | Owned By | Owned By | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Blocker | Blocker Status | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Comment | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Task | Task Status | Pull Request | Pull Request | Pull Request | Pull Request | Pull Request | Pull Request | Pull Request | Pull Request | Git Branch | Git Branch | Git Branch | Git Branch
5181486 | 認証機能 | 認証機能 |  |  |  | epic |  |  |  | 2023-10-13 |  |  |  |  | https://www.pivotaltracker.com/epic/show/5181486
61531244 | ID/PWでログインできる | 初回設定 | 1 | 2013-12-11 | 2013-12-17 | feature | 3 | p3 - Low | accepted | 2013-11-27 | 2013-12-16 |  | Alice | ID/PWを利用してログイン ■ 質問事項 ・どう投げるのか、どんなレスポンスが返ってくるのかわからない。 | https://www.pivotaltracker.com/story/show/61531244 | Charlie | [34 empty] | @ (Alice - Dec 5, 2013) | ログインして、ユーザー名が表示されるのを確認しました。 (Alice - Dec 16, 2013) | [27 empty] | ログイン成功したらセッションに保存 | not completed | deviseなどを使うほどでもないかもしれない | not completed
150290098 | アプリケーションをメンテナンス中にできる | メンテナンスモード | 209 | 2017-12-06 | 2017-12-12 | feature | 2 | p3 - Low | accepted | 2017-08-16 | 2017-12-12 |  | Bob | 9/3 1:00〜13:00 メンテナンス中にすることになりました。 | https://www.pivotaltracker.com/story/show/150290098 | Dave |  |  | #150290063 | resolved
185533815 | データの展開を unzip で行うようにする | backend, 保守 | 500 | 2023-07-05 | 2023-07-11 | feature | 1 | p3 - Low | accepted | 2023-07-04 | 2023-07-05 |  | Bob | rubyzip では正しく展開できないアーカイブでも、unzip では問題ないことが確認できたので、unzip コマンドを使って展開するようにします。 | https://www.pivotaltracker.com/story/show/185533815 | Edward | [34 empty] | Commit by Bob doc: unzip 6.0 以上が必要なことを明記 [#185533815] (Bob - Jul 4, 2023) | Commit by Bob feat: 展開に失敗したら Slack に通知する [#185533815] (Bob - Jul 4, 2023) | Commit by Takatoshi MORIYAMA feat: 展開に失敗したら例外を上げて処理を中断する [#185533815] (Bob - Jul 4, 2023) | Commit by Bob chore: 不要なライブラリのロードを削除 [#185533815] (Bob - Jul 4, 2023) | Commit by Bob feat: データの展開を unzip コマンドで行う [#185533815] (Bob - Jul 4, 2023) | [50 empty] | https://github.com/krayinc/dummy-repo/pull/2544 | [7 empty] | extract-by-unzip-command